## 逐镜拍摄执行表
《会议纪要变可执行待办》逐镜拍摄执行表
时长约 73 秒 ｜ 9 镜 ｜ 平台 小红书 / 视频号 ｜ 工具中立 · 合成/脱敏示例 · 无虚构数据 ｜ 黄底列为现场填写（负责人 / 状态）
镜号 | 段落 | 时间码 | 时长(s) | 景别 / 录制方式 | 画面（拍什么） | 口播 / 旁白 | 屏幕字幕 | 机位 / 运镜 | 道具 / 素材 | 负责人 | 状态 | 完成标准（验收） | 标记
1 | 开场·痛点 | 0:00–0:05 | 5 | 特写(手机/文档)·图文动效 | 聊天/文档里散落六句话，光标逐条划过、无人认领 | 开完会，最容易留下六句话……谁都没真正领走 | 六句话逐条浮现（已打码） | 固定微距 + 缓慢推镜 | 脱敏纪要截图（姓名/公司/项目打码）、光标动效 | 策划 / 设计 | 待拍 | 六句可读且全部打码，无真人真名 | 【脱敏纪要】
2 | 反常识 | 0:05–0:12 | 7 | 特写(输入框)·录屏/动效 | 输入「帮我写个总结」被红叉划掉 | 很多人一上来让 AI 写总结——不该这么用 | 别急着让 AI 写总结 | 固定 | 输入框 UI 动效 + 红叉贴图 | 设计 | 待拍 | 红叉划除动作清晰、语义明确 | 【示例】
3 | 方法 | 0:12–0:20 | 8 | 中景/图文·模板动效 | 五栏骨架逐栏弹出 | 先让 AI 把纪要拆成五栏 | 事项·负责人·截止时间·依据·待确认 | 固定 | 五栏模板动效 | 设计 | 待拍 | 五栏名称完整、顺序正确 | 【示例·方法】
4 | 演示拆解 | 0:20–0:30 | 10 | 录屏特写·屏幕录制 | 录屏：「下周找产品对一下」被列成一条，负责人留空 | 像这句，它会列成一条，负责人先空着 | 负责人 =（空） | 屏幕录制 | 真实 AI 工具录屏（工具中立，不露品牌/账号） | 运营 / 拍摄 | 待拍 | 不出现具体产品名与真实账号；负责人确实留空 | 【示例·需重拍】
5 | 保留模糊 | 0:30–0:42 | 12 | 录屏+高亮·屏幕录制 | 三个黄标【待确认】弹出：下周无日期/小林未确认/月底无验收 | 这些 AI 不许猜，全部标成【待确认】 | 三处【待确认】高亮 | 屏幕录制 + 标注 | 同段录屏 + 高亮贴标 | 运营 / 拍摄 | 待拍 | 三处模糊点逐一对应纪要原话 | 【核心·事实】
6 | 人工复核·必留 | 0:42–0:54 | 12 | 中近景(手+屏)/口播·实拍+录屏 | 真人用手指/笔逐条填实负责人、时间、验收；【待确认】→【已确认】 | 还得你亲自过一遍……AI 整理，人来签字 | 负责人✓ 截止✓ 验收✓ | 过肩 / 俯拍桌面 | 可编辑清单录屏 + 出镜同事手部 | 出镜同事 / 拍摄 | 待拍 | 必须拍到『人来确认』的动作与三要素变化 | 【必留·人工复核】
7 | 落地结果 | 0:54–1:00 | 6 | 录屏·屏幕录制 | 待办系统：3 条可动手 + 1 条挂起等人回话 | 可能只有三条今天能动，剩下挂着 | 今日可执行 ×3 ／ 挂起 ×1 | 屏幕录制 | 待办系统录屏（演示账号、脱敏） | 运营 | 待授权 | 条目均为示例；不出现真实客户/同事信息 | 【示例·需授权】
8 | 边界声明 | 1:00–1:08 | 8 | 全屏文字·图文版式 | 深色底两行：AI 不能替你开会 / 清单 ≠ 会议结论 | AI 没替你开会，它只是把没定的标得更清楚 | 同口播两行 | 无（版式） | 文字版式模板 | 设计 | 待拍 | 两行声明完整、无夸大用词 | 【边界声明】
9 | 行动引导·CTA | 1:08–1:13 | 5 | 中景口播·实拍 | 出镜同事对镜头，手边一页纪要 | 拿你最近那页纪要试一次，先让 AI 拆、再由你确认 | 拿你最近一页纪要试一次 | 固定 / 半身 | 出镜同事 + 一页纪要道具 | 出镜同事 / 拍摄 | 待拍 | 口播清晰，结尾留 CTA 字卡 | 【CTA·已确认】
|  | 合计 |  | 秒（目标 60–75 秒）
状态统计
| 总镜数 | 待拍 | 已拍 | 待授权 | 待确认 | 已完成
※ 状态列改动后，本统计自动刷新；镜头 6 为验收硬性必留，不可删。

## 素材与授权清单
素材与授权清单（开拍前逐项落实）
序号 | 素材 / 事项 | 关联镜号 | 类型 | 负责人 | 状态 | 备注 / 合规要求
1 | 打码版会议纪要截图 | 镜1 / 4 / 5 | 素材 | 策划 | 待制作 | 姓名 / 公司 / 项目全部遮蔽，发布前二次核对
2 | AI 拆解录屏（工具中立） | 镜4 / 5 | 录屏 | 运营 + 拍摄 | 待录制 | 真实录制、不摆拍造数据、不露品牌与账号
3 | 人工复核清单录屏 + 手部 | 镜6 | 实拍+录屏 | 出镜同事 + 拍摄 | 待实拍 | 必留画面：拍到负责人 / 截止 / 验收的确认动作
4 | 待办系统录屏（演示账号） | 镜7 | 录屏 | 运营 | 待授权 | 使用演示数据，避免真实客户 / 同事信息
5 | 出镜口播同事 | 镜6 / 9 | 人员 | 制片 | 已确认 | 肖像授权已获，无需重复确认
6 | 五栏模板 / 文字版式 | 镜3 / 8 | 设计 | 设计 | 待制作 | 与分镜 PPT 视觉（白底/深绿/荧光绿）一致
7 | BGM / 字体 / logo 版权 | 全片 | 版权 | 剪辑 | 待核验 | 商用授权留档，来源可追溯
8 | 发布前内容终审签字 | 成片 | 审核 | 内容负责人 | 待安排 | 检查表达、事实与素材版权后放行

## 说明与图例
使用说明与标记图例
① 现场填写列
黄底单元格（负责人 / 状态）为现场填写；其余为拍摄依据，改动请与内容负责人确认。
② 状态取值
待拍
录制中
已拍
待授权
待确认
已完成
③ 标记图例
【脱敏纪要】 | 来自脱敏会议纪要，可作视频题材，本身即示例
【事实】 | 来自本任务给定的约束与纪要里已知的模糊
【示例】 | 为演示补写 / 需录屏呈现，禁止伪造输出与数据
【待确认】 | 负责人 / 截止 / 验收标准，一律不得由 AI 代填
【需重拍 / 授权】 | 素材需实际拍摄、制作或取得授权后方可用
【必留】 | 验收标准硬性要求，不可删（镜头 6）
④ 边界与合规
• 全片不出现播放量、节省时间、准确率等未经验证的数据。
• AI 生成的负责人与日期一律标【待确认】，不作为会议结论。
• 镜头 6 必须拍到「人工确认负责人 / 截止时间 / 验收标准」。
• 画面保持工具中立，不点名具体 AI 产品；截图姓名/公司/项目须打码。
• 成片发布前由内容负责人终审签字放行。